Приложение № 21

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Социальная активность»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | А.Б.Кузнецова, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»,  подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской Республики» | | |

\* - *подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)*

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Основной | 0,040 | 01.01.2018 | 0,047 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,065 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Основной | 14 | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Чувашской Республике, % | Основной | 20 | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, % | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Чувашской Республики, % | Основной | 20 | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

**3. Результаты регионального проекта**

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| **Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)** | | | |
| 1. | *Результат федерального проекта:*  *созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *к 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.*  *Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодёжью.*  *Срок: 31.12.2024* | | |
| 1.1 | Создание и функционирование  ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. | 31.12.2019 | Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.  Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.  Создано НКО. Найдено и отремонтировано помещение. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по созданию ресурсного центра в сфере ЧС.  Разработан и утвержден план мероприятий центра  до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовлена отчетная документация. |
| 1.2 | Создание и функционирование 1 регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике (на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом) | 31.12.2020 | Создан и функционирует 1 региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, обеспеченный материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями.  Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований.  Центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 2. | *Результат федерального проекта:*  *Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации.*  *Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно).*  *Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета  и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества  и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год.*  *Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи,  что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества*  Срок: 31.12.2024 | | |
| 2.1. | Не менее 14[[1]](#footnote-1) тыс. человек в Чувашской Республике к 2024 г. используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.  Оказывается содействие в реализации мероприятий  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).  Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 3. | *Результат федерального проекта:*  *В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Разработаны и реализуются обучающие и информационно-консультационными программы (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)*  *Срок: 31.12.2024* | | |
| 3.1 | ВЧувашской Республикев соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 200 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 200 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). |
| 4. | *Результат федерального проекта:*  *Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»*  *Срок: 31.12.2024* | | |
| 4.1 | Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства  в Чувашской Республике по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса.  Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Чувашской Республике по итогам конкурса. |
| 4.2 | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию. |
| 5. | *Результат федерального проекта:*  *В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.*  *Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства.*  *Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров «серебряного» волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.*  *Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования,*  *а также граждан при трудоустройстве на работу*  *Срок: 31.12.2024* | | |
| 5.1 | ВЧувашской Республике создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными рекомендациями по социальной поддержке граждан, разработана региональная программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках.  Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, реализуются с использованием данных из единой информационной системы в сфере развития добровольчества.  Граждане Чувашской Республики приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Чувашской Республики приняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения.  Решением Правительства субъекта Российской Федерации утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества. |
| 5.2 | Под руководством Главы Чувашской Республики создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.06.2019 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц. |
| 5.3 | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.06.2019 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».  Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 5.4 | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 230 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования.[[2]](#footnote-2) | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 230 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 5.5 | В 50% образовательных организациях общего образования Чувашской Республики внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | 31.12.2024 | В 50% образовательных организаций общего образования Чувашской Республики внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
| 6. | *Результат федерального проекта:*  *В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.*  *Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).*  *Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества.*  *Срок: 31.12.2019, далее - ежегодно* | | |
| 6.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 122 355[[3]](#footnote-3) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.  Ежегодно охват аудитории теле-  и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Чувашской Республикиежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 6.2 | Ежегодно в Чувашской Республике проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. |
|  | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | |
| 7 | *Результат федерального проекта:*  *Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее 500 спикеров, в которых принимает участие не менее 200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 300 прямых трансляций в сети «Интернет» (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети «Интернет». Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.*  *Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее  50 тыс. человек.*  *Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации*  *Срок: 31.12.2019, далее - ежегодно* | | |
| 7.1 | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Чувашской Республики, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 31.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.  Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.  Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. |
| 8 | *Результат федерального проекта:*  *На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы «Россия - страна возможностей»*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы, а также принимают участие в проектах платформы «Россия - страна возможностей», направленные, в том числе, на развитие института наставничества.*  *Срок: 31.12.2024* | | |
| 8.1 | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 31.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 9. | *Результат федерального проекта:*  *Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.*  *Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.*  *Срок: 31.10.2024 г.* | | |
| 9.1 | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».  Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | 31.10.2019  31.10.2020  31.10.2021  31.10.2022  31.10.2023  31.10.2024 | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.  На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.  Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь.  После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 10 | *Результат федерального проекта:*  *Проводится фестиваль «Таврида-ArtRussia» [[4]](#footnote-4), участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек.*  *Характеристика результата федерального проекта:*  *Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями.*  *Срок: 30.09.2024 г.* | | |
| 10.1 | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | 31.09.2019  31.09.2020  31.09.2021  31.09.2022  31.09.2023  31.09.2024 | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».  Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia».  Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.  Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | | | |
| 1.1. | **Создан центр поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений** | **11,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **11,6** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | **11,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11,9** |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | | | Должность | Непосредственный руководитель | | | | Занятость в проекте (процентов) | |
|  | Руководитель  регионального проекта | Кудряшов С.В. | | | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Моторин И.Б.,  Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | 8 | |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | | | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 40 | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | | | | |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | | | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 40 | |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 50 | |
| Создание и функционирование  ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Устяк В.В. | | | Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Николаева М.А.,  начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования Чувашии | | | | 20 | |
|  | Участник регионального проекта | Лазаренко С.В. | | | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Устяк В.В.,  директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 20 | |
| Создан и функционирует 1 региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике  на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А.Б. | | | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б. ,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| Не менее 14 тыс. человек Чувашской Республики к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | | | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С., начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | | | 5 | |
| В Чувашской Республикев соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 200 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Надеева А.В. | | | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью в управлении молодежной политики Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| Реализация практик поддержки волонтерства в Чувашской Республике по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | | | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С., начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | | | 5 | |
| Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Максимова А.П. | | | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | Савченко Е.С., начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | | | 5 | |
| ВЧувашской Республике создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А.Б. | | | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Ефремова Н.С. | | | Заведующий сектором правового обеспечения и кадровой политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 3 | |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| Под руководством Главы Чувашской Республики создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ефремова Н.С. | | | Заведующий сектором правового обеспечения и кадровой политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 2 | |
|  | Участник регионального проекта | Надеева А.В. | | | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью в управлении молодежной политики Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моторин И.Б., | | | Председатель Кабинета Министров Чувашской | Игнатьев М.В.,  Глава Чувашской Республики | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Алексеева И.И. | | | Начальник отдела контроля деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и анализа деятельности органов местного самоуправления | Каргин Н.Ю.,  первый заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики - начальник Управления внутренней политики | | | | 2 | |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 230 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | |
| 1. Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аланова Ю.В. | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | 5 |
| 1. Участник регионального проекта | | Надеева А.В. | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью в управлении молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | 3 |
| 1. Участник регионального проекта | | Максимова А.П. | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | | | | Савченко Е.С., начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | | 5 |
| В 50% образовательных организациях общего образования Чувашской Республики внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | | | | | | | | | | | |
| 1. Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аланова Ю.В. | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | 5 | | |
| 1. Участник регионального проекта | | Надеева А.В. | | Начальник отдела по работе с детьми и молодежью в управлении молодежной политики Минобразования Чувашии | | | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | 3 | | |
| 1. Участник регионального проекта | | Максимова А.П. | | Отдел профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | | Савченко Е.С., начальник отдела профессиональной адаптации молодежи бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской | | 5 | | |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 122 355.[[5]](#footnote-5) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Стройкова Ю.В. | | | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М.В.,  министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | | 3 | |
|  | Участники регионального проекта | - | | | Руководители администраций муниципальных образований Чувашской Республики |  | | | |  | |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| Ежегодно в Чувашской Республике проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Чувашской Республики, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта |  | | | Руководители профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | | | |  | |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузнецова А.Б. | | | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Аланова Ю.В. | | | Директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Николаева М.А. | | | Начальник отдела профессионального образования Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В.,  министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | | | 5 | |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | | | Директор Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б.,  начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | | | | 5 | |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев К.Г. | | | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Моторин И.Б.,  Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | 3 | |
|  | Участник регионального проекта | Баскакова Н.И. | | | Ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Яковлев К.Г.,  министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | | | 5 | |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | | | | | | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яковлев К.Г. | | | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Моторин И.Б.,  Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | 3 | |
|  | Участник регионального проекта | Баскакова Н.И. | | | Ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Яковлев К.Г.,  министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | | | 5 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание и функционирование  ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики | РП |
| 1.1.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.1.2. | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на создание центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 1.1.3. | Сформирован состав сотрудников центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 1.1.4. | Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | - | 30.09.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 1.1.5. | Размещено объявление о закупке | 01.06.2019 | 31.07.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии,  Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Размещение на портале закупок | ВПО |
| 1.1.6. | Проведена закупка и заключены контракты | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии,  Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Протокол | ВПО |
| 1.1.7. | Заключены контракты на закупку оборудования | 02.07.2019 | 31.08.2019 | Кузьмин В.Н., начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии,  Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Контракты с поставщиками | ВПО |
| 1.1.8. | Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. | 01.01.2019 | 31.07.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | ВПО |
| 1.1.9. | Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по созданию ресурсного центра в сфере ЧС. | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 1.1.10. | Разработан и утвержден план мероприятий центра  до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | План мероприятий центра  до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. | ВПО |
| 1.1.11. | Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. | ВПО |
| 1.1. | Создан и функционирует  один ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устяк В.В., директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Протокол учредительного собрания. Утверждение решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов | РП |
| 2. | Создание и функционирование  одного регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики | ПК |
| 2.1.1. | Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 2.1.2. | Оказание помощи волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 2.1.3. | Центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 2.1. | Создан и функционирует  1 региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республикина базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | - | 31.12.2020 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики | ПК |
| 3. | Не менее 14 тыс. человек Чувашской Республикик 2024 г. используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 3.1.1 | Проведение информационной кампании о единой информационной системе в сфере развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 3.1.2 | Осуществление мониторинга количества участников единой информационной системе в сфере развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 3.1.3 | Формирование реестра пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 3.1.4. | Содействие в реализации мероприятий  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 3.1.5. | Содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 3.1 | 14 тыс. человек Чувашской Республики к 2024 г. используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 4. | В Чувашской Республикев соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 200 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 4.1.1. | Разработка и проведение образовательных курсов для разных целевых аудиторий | 01.01.2019 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 4.1.2. | Проведение семинаров и тренингов для организаторов добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 4.1. | В Чувашской Республике в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению XX организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) |  | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 5. | Реализация практик поддержки волонтерства в Чувашской Республике по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 5.1.1. | Подготовка заявки на конкурс по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 5.1.2. | Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. | - | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 5.1.3. | Проведение не менее одного конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.01.2019  31.01.2020  31.01.2021 | Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Приказ Минобразования Чувашии | ВПО |
| 5.1. | Реализованы практики поддержки волонтерства в Чувашской Республике по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 6. | Ежегодно в Чувашской Республикевнедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 6.1.1. | Измерение эффективности внедрения практик, их дальнейшее масштабирование. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 6.1 | Ежегодно в Чувашской Республике внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 7. | В Чувашской Республике создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики,  Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  муниципальные органы местного самоуправления | Нормативно-правовой акт Кабинета Министров Чувашской Республики | РП |
| 7.1.1 | Разработка региональной системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Нормативно-правовой акт Кабинета Министров Чувашской Республики | РП |
| 7.1.2. | Создание системы персонализированного учета волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 7.1.3. | Учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся) граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Информационный отчет | РП |
| 7.1. | В Чувашской Республике создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  | 31.12.2024 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики,  Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  муниципальные органы местного самоуправления Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 8. | Создание под руководством Главы Чувашской Республики межведомственного органа по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики,  Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 8.1 | Под руководством Главы Чувашской Республики создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |  | 01.06.2019 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики,  Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 9. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики,  Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  муниципальные органы местного самоуправления Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 9.1.1. | Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». |  |  | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Информационный отчет | РП |
| 9.1 | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики,  Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики,  муниципальные органы местного самоуправления Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 10. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 230 образовательных организациях общего образования Чувашской Республики | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 10.1.1. | Разработка плана-графика проведения уроков (в т.ч. онлайн), посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 230 образовательных организациях общего образования Чувашской Республики | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 10.1.2. | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 230 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 10.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 230 образовательных организациях общего образования Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 11. | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 11.1.1. | Разработка методических рекомендаций по созданию целевой модели школьного волонтерского отряда | 01.01.2019 | 30.08.2019 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии | Информационный отчет | ВПО |
| 11.1. | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Надеева А.В., начальник отдела по работе с детьми и молодежью Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 12. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республикепроведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее  122 355[[6]](#footnote-6) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2024 | Стройкова Ю.В., заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики,  Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 12.1. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее  122 355[[7]](#footnote-7) человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Стройкова Ю.В., заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики,  Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 13 | Ежегодно в Чувашской Республике проводится информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Ассоциация волонтерских центров | Информационный отчет | РП |
| 13.1 | В Чувашской Республике проведена информационная  и организационная кампания  по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 14. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»  Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 14.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 01.02.2019 | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | ВПО |
| 14.1 | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников | 01.02.2019 | 25.12.2024 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | ВПО |
| 14.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | ВПО |
| 14.2. | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. |  | 31.12.2024 | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | РП |
| 14.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | План мероприятий  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 14.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | РП |
| 15. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | РП |
| 16. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Аналитический отчет | ВПР |
| 16.1.1. | Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Информационный отчет | ВПО |
| 16.1.2. | Логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее ежегодно) | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Информационный отчет | ВПО |
| 16.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. | 01.01.2019 | 30.03.2019  (далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |
| 16.2. | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях | 01.01.2019 | 25.02.2020  (далее – ежегодно) | Аланова Ю.В., директор бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,  Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |
| 17. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики,  Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |
| 17.1. | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | ежегодно | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики,  Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Аналитический отчет | ВПР |
| 17.2. | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики,  Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии,  Баскакова Н.И., ректор государственного образовательного учреждения «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | Информационная справка | ВПР |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных образований Чувашской Республики | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным | | | | | | | | |
| Алатырский район | 0,000309 | 01.01.2018 | 0,000363 | 0,000425 | 0,00044 | 0,000463 | 0,000479 | 0,000502 |
| Аликовский район | 0,000379 | 01.01.2018 | 0,000445 | 0,000521 | 0,00054 | 0,000568 | 0,000587 | 0,000616 |
| Батыревский район | 0,001054 | 01.01.2018 | 0,001238 | 0,001449 | 0,001502 | 0,001581 | 0,001633 | 0,001713 |
| Вурнарский район | 0,000857 | 01.01.2018 | 0,001006 | 0,001178 | 0,001221 | 0,001285 | 0,001328 | 0,001392 |
| Ибресинский район | 0,000599 | 01.01.2018 | 0,000704 | 0,000824 | 0,000854 | 0,000899 | 0,000929 | 0,000974 |
| Канашский район | 0,000726 | 01.01.2018 | 0,000853 | 0,000999 | 0,001035 | 0,001089 | 0,001126 | 0,00118 |
| Козловский район | 0,000433 | 01.01.2018 | 0,000509 | 0,000596 | 0,000618 | 0,00065 | 0,000672 | 0,000704 |
| Комсомольский район | 0,00063 | 01.01.2018 | 0,000741 | 0,000867 | 0,000898 | 0,000946 | 0,000977 | 0,001024 |
| Красноармейский район | 0,000322 | 01.01.2018 | 0,000379 | 0,000443 | 0,000459 | 0,000483 | 0,0005 | 0,000524 |
| Красночетайский район | 0,000319 | 01.01.2018 | 0,000375 | 0,000439 | 0,000455 | 0,000479 | 0,000494 | 0,000518 |
| Мариинско-Посадский район | 0,000547 | 01.01.2018 | 0,000643 | 0,000753 | 0,00078 | 0,000821 | 0,000849 | 0,00089 |
| Моргаушский район | 0,000762 | 01.01.2018 | 0,000896 | 0,001048 | 0,001086 | 0,001144 | 0,001182 | 0,001239 |
| Порецкий район | 0,000233 | 01.01.2018 | 0,000274 | 0,000321 | 0,000333 | 0,00035 | 0,000362 | 0,000379 |
| Урмарский район | 0,000524 | 01.01.2018 | 0,000616 | 0,000721 | 0,000747 | 0,000786 | 0,000812 | 0,000852 |
| Цивильский район | 0,001023 | 01.01.2018 | 0,001202 | 0,001406 | 0,001457 | 0,001534 | 0,001585 | 0,001662 |
| Чебоксарский район | 0,001259 | 01.01.2018 | 0,00148 | 0,001732 | 0,001795 | 0,001889 | 0,001952 | 0,002047 |
| Шемуршинский район | 0,000343 | 01.01.2018 | 0,000403 | 0,000472 | 0,000489 | 0,000515 | 0,000532 | 0,000558 |
| Шумерлинский район | 0,000124 | 01.01.2018 | 0,000145 | 0,00017 | 0,000176 | 0,000185 | 0,000192 | 0,000201 |
| Ядринский район | 0,000679 | 01.01.2018 | 0,000798 | 0,000934 | 0,000968 | 0,001019 | 0,001053 | 0,001104 |
| Яльчикский район | 0,000409 | 01.01.2018 | 0,00048 | 0,000562 | 0,000582 | 0,000613 | 0,000633 | 0,000664 |
| Янтиковский район | 0,000358 | 01.01.2018 | 0,000421 | 0,000492 | 0,00051 | 0,000537 | 0,000555 | 0,000582 |
| г. Алатырь | 0,001161 | 01.01.2018 | 0,001364 | 0,001596 | 0,001654 | 0,001741 | 0,001799 | 0,001886 |
| г. Канаш | 0,001959 | 01.01.2018 | 0,002302 | 0,002695 | 0,002792 | 0,002939 | 0,003037 | 0,003183 |
| г. Шумерля | 0,000896 | 01.01.2018 | 0,001053 | 0,001232 | 0,001277 | 0,001344 | 0,001389 | 0,001456 |
| г. Новочебоксарск | 0,003872 | 01.01.2018 | 0,00455 | 0,005325 | 0,005518 | 0,005808 | 0,006002 | 0,006292 |
| г. Чебоксары | 0,020223 | 01.01.2018 | 0,02376 | 0,0278 | 0,028814 | 0,03033 | 0,031341 | 0,032858 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | | | | |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| г. Чебоксары |  | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Чувашской Республике, % | | | | | | | | |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| г. Чебоксары |  | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Чувашской Республики, % | | | | | | | | |
| Алатырский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Аликовский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Батыревский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Вурнарский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Ибресинский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Канашский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Козловский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Комсомольский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Красноармейский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Красночетайский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Мариинско-Посадский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Моргаушский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Порецкий район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Урмарский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Цивильский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Чебоксарский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Шемуршинский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Шумерлинский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Ядринский район |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Яльчикский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| Янтиковский район |  | 01.01.2018 | - | - | - | - | - | - |
| г. Алатырь |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Канаш |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Шумерля |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Новочебоксарск |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| г. Чебоксары |  | 01.01.2018 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

1. Указывается кол-во. В первый год не менее 0,2 % населения старше 14 лет, согласно данным Федеральной службы статистики, в 2024 году не менее 1,2 % населения старше 14 лет [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций общего и среднего профессионального образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-2)
3. Не менее 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-3)
4. При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета [↑](#footnote-ref-4)
5. Не менее 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-5)
6. Не менее 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
7. Не менее 10% от численности населения субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-7)